迭代计划

制定日期：2026年7月6日星期一

| 组号 | 8 | 项目名称 | InfoDigest（知食）：全域碎片化信息捕获与数字饮食管理平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代一 | 计划起止日期 | 7月6日-7月13日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 调研分析与起草愿景： 明确软件核心功能与目标用户，起草《Vision文档》草稿。（细粒度任务）; 7月6日 - 7月7日; 何左宜. 2; 绘制用例模型： 分析系统核心业务流，绘制 Use-case（用例）模型并编写简要说明。（细粒度任务）; 7月6日 - 7月7日; 梅全全. 3; 工具选型与环境搭建： 确立技术栈、给出通过cookie获得用户浏览记录的测试代码。（细粒度任务）; 7月6日 - 7月7日; 严 戈. 4; 界面低保真草图设计： 依据需求初步绘制主界面、导航栏等核心元素的低保真手绘草图/框线图，供组内快速对齐。（细粒度任务）; 7月6日 - 7月7日; 周思哲. 5; 界面原型静态实现： 开展高保真界面原型开发，完成主要静态页面及核心界面元素的制作，并实现页面间的基础跳转。（粗粒度任务）; 7月8日 - 7月10日; 周思哲、严戈. 6; 小组内部评审与修正： 全员对照《Vision文档》和Use-case文档，查找原型的各个功能是否都给出了前端实现、是否匹配初期设想。记录不合理设计，反馈给实现原型的同学。并完成原型和需求文档的修改迭代。（粗粒度任务）; 7月7日 - 7月12日; 何左宜、梅全全. 7; 总结与报告撰写： 整理组内评审记录，撰写本阶段开发总结，输出最终版《迭代评估报告》。（粗粒度任务）; 7月13日 - 7月13日; 全员. 8. |
| 预期成果： [列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等] 需求与分析文档： 《Vision文档》v1.0（明确项目范围、目标用户及核心功能） Use-case（用例）模型及说明（包含核心业务的用例图） 2. 界面原型设计物： 静态界面原型（包含主要界面及界面上的主要元素，形式为原型工具分享链接或可运行的静态文件） 3. 总结报告： 《迭代评估报告》（包含小组内部评审记录、修改清单以及本次迭代的开发总结） |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。] 风险1：原型工具不熟练导致开发进度严重滞后 优先级： 高 缓解措施： 在7月6日-7月7日集中安排工具学习，选用组员相对最熟悉的技术栈（先使用组员熟悉的React+Ant的技术栈，搭好初稿再慢慢优化设计）。 应急措施： 若7月9日发现高保真原型进展缓慢，立即降级为“低保真线框图+详细文字批注”或使用手绘草图拍照拼接，确保有物可交，不影响后续评审。 风险2：需求理解不一致导致原型大量返工 优先级： 中 缓解措施： 强制要求全员在7月7日（低保真草图完成后）一起看一下，确保负责Vision文档、Use-case模型和原型实现的同学对功能模块的理解完全一致后再进行精细化制作。 应急措施： 若在后期评审时发现重大偏差，优先保证“核心主干业务”页面的正确性，砍掉或简化边缘功能的界面修改。重新讨论所需的功能，先保证核心业务。 风险3：多人集中开发前端代码，容易出现 Git 合并冲突，或各自写的页面拼在一起时风格不统一 优先级： 中 缓解措施： 暑假集中开发，大家沟通比较方便，动手前先明确分工（比如按页面划分），尽量避免两个人同时修改同一个文件。开工前先口头统一一下常用的布局习惯（比如边距留多少、按钮放左边还是右边），避免各写各的。 应急措施：如果合并代码时遇到看不懂的 Git 冲突，千万别自己硬点或者强行覆盖，第一时间在群里喊人，找熟悉 Git 的同学（或组长）一起解决。如果在最后评审时发现某些页面风格实在太违和，就先保证功能跑通，然后安排一个人集中把违和的页面样式“统一装修”一下。 |  |  |  |